## Matrice des risques
| Description des risques | Probabilité | Impact | Risque inhérent | Mesures d’atténuation | Probabilité | Impact | Risque résiduel
Les plus vulnérables n’accèdent pas aux services | Les PTM peuvent être dirigés de manière disproportionnée aux zones plus faciles d’accès | 5 | 2 | 10 | Coordination avec les agences, concertation avec les agents chargés du transfert monétaire sur les questions d’accès | 4 | 2 | 8
Détournement vers des groupes considérés comme terroristes | Des membres du personnel ou des partenaires corrompus impliqués dans la sélection peuvent inventer des ‘bénéficiaires fantômes' pour détourner de l’argent vers des groupes terroristes | 2 | 5 | 10 | Séparation des rôles de sélection et de distribution, suivi systématique du processus, rapport documenté en cas de détournement | 1 | 5 | 5
Facilitation du commerce illégal et nuisible | Les liquidités apportées par les ONG soutiennent ‘l‘économie de guerre' pendant qu'elles transitent par les agents chargés du transfert monétaire | 3 | 3 | 9 | Suivi rigoureux de la procédure de partage des liquidités, analyse approfondie de la politique économique | 1 | 3 | 3 | Risque faible | 1-4
Vols des bénéficiaires après la distribution | L’argent est volé ou indûment 'taxé' par des parties prenantes puissantes | 3 | 2 | 6 | Visibilité réduite lors des opérations de sélection, de distribution, de suivi. Distribution au domicile plutôt que dans un bureau de distribution d'argent. | 2 | 2 | 4 | Risque moyen | 5-11
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Risque élevé | 12-25
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | À noter : l’échantillon des risques présenté sert uniquement à illustrer le format du tableau et doit être adapté au cours du processus d’analyse des risques
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Ce document concerne des activités d’aide humanitaire mises en oeuvre avec le soutien financier de l’Union européenne. Les opinions exprimées dans ce document ne doivent être considérées en aucune manière comme reflétant l’opinion officielle de l’Union européenne, et la Commission européenne n’est pas responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des informations qu’il contient.